## 02.11.2023
Calendar orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru anul 2023 PR NV 2021-2027 (rev.3)
Nr. crt. | Obiectiv de Politică | Obiectiv Specific | Prioritate | Denumire ghid | Alocare financiară disponibilă pentru apelul respectiv (Buget de stat + FEDR) -Euro- | Tipuri de solicitanți eligibili | Zona geografică vizată de apelul de proiecte | Data începere apel de proiecte | Închidere apel de proiecte | Data estimata incepere ETF | Data estimata inchidere ETF | Data estimata incepere contractare | Data estimata finalizare contractare | Data estimata incepere implementare | Data estimata finalizare implementare
1 | 2 | 2.7 | 3 | 371.A. Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane – Municipii reședință de județ | 45107881 | UAT MRJ/Parteneriatele dintre UAT MRJ și UAT Comună (ZUF) | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-08-01 | Trim 1/2024 | Trim 3/2023 | Trim 1/2024 | Trim 4/2023 | Trim 2/2024 | Trim 2/2024 | Trim 4/2029
2 | 3 | 3.2 | 5 | 521. Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T | 105147059 | UAT Județ/Parteneriate între UAT Județ și alt UAT sau companie cu capital de stat/Parteneriate între două sau mai multe UAT Județ | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-08-01 | Trim 1/2024 | Trim 3/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
3 | 2 | 2.7 | 3 | 371.B. Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane | 25480354 | UAT Municipiu/UAT Oraș/UAT Comună (ZUF)/Parteneriat UAT Comună (ZUF) și UAT MRJ | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-08-07 | Trim 1/2024 | Trim 3/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
4 | 2 | 2.8 | 4 | 481.A. Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană) – Municipii reședință de județ | 195003167 | UAT MRJ/Parteneriat UAT MRJ și UAT Comună (ZUF) | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-08-07 | Trim 1/2024 | Trim 3/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
5 | 2 | 2.1 | 3 | 312.A. Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu | 52136700 | Autorități publice centrale (educație și sănătate)/UAT /Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean/Parteneriatele dintre entitățile de mai sus | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-08-11 | Trim 1/2024 | Trim 3/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
6 | 2 | 2.8 | 4 | 481.B. Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană) | 110152583.7 | UAT Municipiu/UAT Oraș/UAT Comună (ZUF)/Parteneriat UAT Comună (ZUF) și UAT MRJ | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-08-16 | Trim 1/2024 | Trim 3/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
7 | 3 | 3.2 | 5 | 522.A. Soluții pentru creșterea siguranței traficului - Investiții în siguranța infrastructurii rutiere | 49831649 | UAT Județ/UAT Urban/Parteneriate între UAT Județ și Municipiu reședință de Județ sau Municipiu sau Oraș sau Comună sau Instituții publice/Companii cu capital de stat, dacă este cazul. | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-08-17 | Trim 1/2024 | Trim 3/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
8 | 1 | 1.3 | 1 | 132.A.1 Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă | 32983386 | UAT/Parteneriate între UAT și alte entități/ADI/Parteneriate între ADI-uri/Parteneriate între UAT/ADI individual sau în asociere alte entități | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-08-18 | Trim 1/2024 | Trim 3/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 2/2027
9 | 5 | 5.1 | 7 | 714.A. Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice – Municipii reședință de județ | 53812697.7 | UAT MRJ/Parteneriate între UAT MRJ și UAT Comună din componența Zonelor Urbane Funcționale (ZUF) aferente Municipiilor reședință de județ, limitrofe acestora | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-08-21 | Trim 1/2024 | Trim 3/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
10 | 5 | 5.1 | 7 | 714.B. Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice | 30397494.3 | UAT Municipii altele decât MRJ/UAT Oraș/UAT Comune din componența ZUF aferente MRJ și Parteneriate între UAT Comună din componența ZUF aferente Municipiilor reședință de județ, limitrofe acestora și UAT Municipiu reședință de județ/Parteneriate intre UAT Municipiu altul decat resedinta de judet/Oras si UAT Consiliu Judetean | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-08-31 | Trim 1/2024 | Trim 3/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
11 | 5 | 5.1 | 7 | 711. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea - Urban | 30788236 | UAT Județ/UAT Urban/Unități de cult/ONG/Parteneriate între entitățile menționate mai sus, în cadrul cărora Unitățile administrativ-teritoriale, dețin calitatea de lider de parteneriat | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-08-23 | Trim 1/2024 | Trim 3/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
12 | 5 | 5.2 | 7 | 721. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea - Rural | 6764706 | UAT Județ/UAT Comună/Unitățile de cult/ONG și Parteneriate între cele enumerate | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-08-25 | Trim 1/2024 | Trim 3/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
13 | 1 | 1.1 | 1 | 112. Sprijin pentru întreprinderi nou înființate inovatoare | 21764706 | Întreprindere nou înființată inovatoare | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-09-07 | Trim 1/2024 | Trim 4/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 3/2027
14 | 3 | 3.2 | 5 | 522.B. Echipamente pentru creșterea siguranței traficului | 15000000 | UAT Județ/Parteneriate între UAT Județ și alt UAT | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-08-31 | Trim 1/2024 | Trim 3/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
15 | 4 | 4.2 | 6 | 621.A. Infrastructura educațională la nivelul educației timpurii – educație antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe) | 15820394 | UAT/Instituție APL/Formă asociativă între UAT și Instituție APL | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-09-08 | Trim 1/2024 | Trim 4/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
16 | 4 | 4.2 | 5 | 621.B. Infrastructura educațională pentru învățământul primar și secundar – filiera teoretică și vocațională | 16935152 | UAT/Instituție APL/Formă asociativă între UAT și Instituție APL | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-09-11 | Trim 1/2024 | Trim 4/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
17 | 4 | 4.2 | 6 | 623. Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar | 19607040 | Instituții de învățământ superior de stat | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-09-08 | Trim 1/2024 | Trim 4/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
18 | 4 | 4.2 | 6 | 622.A. Dezvoltarea infrastructurii educaționale în domeniul învățământului profesional și tehnic (licee tehnologice) inclusiv în sistem dual | 13729396 | UAT /Instituție APL/Formă asociativă între UAT și Instituție APL | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-09-13 | Trim 1/2024 | Trim 4/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
19 | 1 | 1.3 | 1 | 131.B. Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 46714504 | IMM | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-09-25 | Trim 1/2024 | Trim 4/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
20 | 1 | 1.3 | 1 | 131.C. Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii | 20000000 | IMM | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-09-19 | Trim 1/2024 | Trim 4/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 3/2027
21 | 1 | 1.3 | 1 | 131.D. Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate | 15000000 | IMM | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-09-21 | Trim 1/2024 | Trim 4/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 3/2027
22 | 5 | 5.1 | 7 | 714.C Centre multifuncționale | 13411765 | UAT Municipii altele decât MRJ/UAT Oraș/UAT Comune din componența ZUF aferente MRJ | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-09-18 | Trim 1/2024 | Trim 4/2023 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 3/2024 | Trim 4/2029
23 | 1 | 1.1 | 1 | 111. Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 23811306 | IMM/Întreprindere mare (doar în parteneriat cu cel puțin 2 IMM) | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-11-27 | Trim 2/2024 | Trim 1/2024 | Trim 2/2024 | Trim 1/2024 | Trim 4/2024 | Trim 4/2024 | Trim 3/2027
24 | 1 | 1.2 | 1 | 121. Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 16764706 | IMM | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-12-14 | Trim 2/2024 | Trim 1/2024 | Trim 3/2024 | Trim 1/2024 | Trim 4/2024 | Trim 4/2024 | Trim 2/2025
25 | 1 | 1.3 | 1 | 131.A. Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 19306216 | IMM (doar microîntreprinderi) | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-12-18 | Trim 2/2024 | Trim 1/2024 | Trim 3/2024 | Trim 1/2024 | Trim 4/2024 | Trim 4/2024 | Trim 3/2027
26 | 3 | 3.2 | 5 | 523. Îmbunătățirea transportului județean de călători | 15000000 | UAT Județ | Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest | 2023-10-02 | Trim 2/2024 | Trim 4/2023 | Trim 3/2024 | Trim 1/2024 | Trim 4/2024 | Trim 4/2024 | Trim 4/2029