Aprilie 2026

Raport analiză sondaj de opinie

Evaluarea impactului intervențiilor finanțate prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 asupra procesului de digitalizare a IMM-urilor

## Raport de analiză a răspunsurilor colectate în cadrul sondajului de opinie aplicat la nivelul beneficiarilor proiectelor finanțate prin Programul Regional Nord-Vest (PR NV)

### Capitolul 1. Aspecte metodologice

  - Obiectivul sondajului

Sondajul de opinie a avut ca obiectiv general colectarea de date cantitative și calitative privind percepțiile beneficiarilor proiectelor finanțate prin Programul Regional Nord-Vest (OS 1.2), în special în ceea ce privește impactul intervențiilor de digitalizare asupra activității companiilor, eficiența procesului de implementare și sustenabilitatea rezultatelor obținute.

Rezultatele obținute contribuie la fundamentarea evaluării, oferind o perspectivă directe asupra:

- impactului proiectelor asupra dezvoltării și competitivității beneficiarilor;

- relevanței sprijinului financiar acordat pentru nevoile companiilor;

- eficienței procesului de implementare și a mecanismelor administrative;

- dificultăților întâmpinate pe parcursul implementării;

- factorilor care au influențat implementarea proiectelor;

- sustenabilității efectelor generate de investiții;

- direcțiilor de îmbunătățire pentru viitoarele intervenții.

Prin acest demers, sondajul completează analiza datelor disponibile și oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care finanțarea a contribuit la procesul de digitalizare la nivelul beneficiarilor.

Metodologia adoptată asigură:

- colectarea sistematică a informațiilor de la beneficiari;

- validitatea și consistența datelor, prin verificarea răspunsurilor;

- integrarea rezultatelor într-un cadru analitic coerent;

- fundamentarea concluziilor și recomandărilor privind îmbunătățirea programului.

Această abordare permite obținerea unei imagini relevante asupra rezultatelor intervențiilor și oferă baza necesară pentru formularea unor concluzii privind eficiența și utilitatea sprijinului acordat.

  - Etapele procesului de sondare

Conform metodologiei propuse în oferta tehnică și raportul inițial privind cercetarea cantitativă, aplicarea sondajului a presupus desfășurarea mai multor etape succesive:

Construirea chestionarului

Chestionarul a fost elaborat astfel încât să reflecte obiectivele analizei, acoperind aspecte precum: efectul proiectelor asupra activității companiilor, eficiența implementării, dificultățile întâmpinate, factorii care au influențat implementarea proiectelor, sustenabilitatea rezultatelor și sugestii pentru îmbunătățirea proceselor viitoare.

Chestionarul a inclus atât întrebări închise (cu răspunsuri unice sau multiple), întrebări pe scala Likert (1-5), cât și întrebări deschise, destinate colectării de informații calitative relevante pentru analiza aprofundată a progresului și provocărilor întâmpinate.

Definirea populației țintă și selecția eșantionului

Populația vizată a fost reprezentată de beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Regional Nord-Vest în domeniul digitalizării (OS 1.2).

Având în vedere numărul relativ redus de proiecte finanțate în cadrul acestei acțiuni, a fost adoptată o abordare de tip sondaj exhaustiv, chestionarul fiind transmis tuturor celor 37 beneficiari identificați.

Administrarea chestionarului

Chestionarul a fost administrat online, prin intermediul platformei Alchemer, asigurând accesibilitate ridicată și un proces eficient de colectare a datelor. Calendarul transmiterii a fost următorul:

- 25.02.2026 - transmiterea invitației inițiale tuturor beneficiarilor cu proiecte contractate;

- 11.03.2026 - transmiterea unui reminder către beneficiarii care nu răspunseseră, însoțit de prelungirea termenului pentru asigurarea unei reprezentativități adecvate.

Au avut loc și contactări telefonice pentru sprijin în completare.

Codificarea și curățarea datelor

Până la data limită stabilită (16.03.2026) au fost colectate în total 12 răspunsuri. Ulterior, echipa de evaluare a derulat un proces riguros de verificare și curățare a datelor, incluzând:

- verificarea completitudinii răspunsurilor;

- identificarea eventualelor incoerențe sau erori de completare;

- eliminarea eventualelor dubluri;

- verificarea încadrării corecte a proiectelor în sfera intervențiilor vizate de evaluare.

Datele au fost ulterior codificate și structurate într-un cadru analitic adecvat pentru prelucrări statistice descriptive și analiză calitativă.

Sondajul în rândul beneficiarilor a avut un rol preponderent exploratoriu, contribuind în principal la completarea și contextualizarea informațiilor obținute prin celelalte metode de cercetare utilizate în cadrul evaluării.

În urma aplicării sondajului, au fost obținute 12 răspunsuri valide dintr-un total de 37 de chestionare transmise, corespunzând unei rate de răspuns de 32,4%. Deși nivelul de participare nu este ridicat, acesta permite formularea unor concluzii relevante, în special în contextul caracterului calitativ al informațiilor colectate. Având în vedere dimensiunea redusă a eșantionului și rata de răspuns obținută, rezultatele sondajului trebuie interpretate cu prudență, acestea având un caracter orientativ și calitativ, fără pretenția de reprezentativitate statistică la nivelul întregii populații analizate.

Analiza și interpretarea rezultatelor

Analiza a inclus interpretări cantitative (distribuții procentuale, medii, comparații între răspunsuri) și calitative (identificarea temelor recurente, provocărilor comune și a bunelor practici), asigurând triangularea datelor cu cele colectate prin interviuri și studii de caz.

1.3. Asigurarea respectării normelor GDPR

Pe parcursul derulării sondajului de opinie, echipa de evaluare a acordat o atenție deosebită respectării prevederilor GDPR. Întregul proces de colectare, prelucrare și analiză a datelor a fost conceput astfel încât să garanteze confidențialitatea și protecția respondenților.

Datele au fost colectate exclusiv în scopul evaluării și nu au fost utilizate în nicio altă formă sau pentru alte obiective decât cele definite în contract. Prelucrarea răspunsurilor a fost realizată într-un mod care nu permite identificarea beneficiarilor individuali: informațiile analizate sunt anonime, iar rezultatele sunt prezentate exclusiv în formă agregată, fără referințe directe la organizații sau persoane.

### Capitolul 2 – Interpretarea rezultatelor

Informații generale

#### Denumirea beneficiarului, titlul și codul SMIS al proiectului

La nivelul sondajului de opinie au fost colectate 12 răspunsuri valide, furnizate de beneficiari ai Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, OS 1.2, care vizează sprijinirea procesului de digitalizare a IMM-urilor.

Respondenții sunt implicați direct în gestionarea și implementarea proiectelor finanțate, și au furnizat informații relevante privind denumirea beneficiarului, titlul proiectului și codul SMIS. În majoritatea cazurilor, aceste informații au fost completate integral, nefiind identificate lipsuri semnificative la nivelul variabilelor analizate.

| Denumirea beneficiar | SMIS | Titlul proiectului |
| --- | --- | --- |
| Digitalizarea societății BLUE ONIONS SRL | 335876 | BLUE ONIONS SRL |
| Anonim | Anonim | Anonim |
| ELTRONIS SRL | 334506 | Sistem de planificare, monitorizare și management al producției de etichete speciale si digitalizare procese |
| SMART BUSINESS ADVISER SRL | 335263 | Investiții pentru digitalizarea societății SMART BUSINESS ADVISER SRL |
| Labexpert Service SRL | 334716 | Proiect de investiții pentru digitalizarea societății |
| East Park Concept SRL | - | Digitalizare |
| S.C. Cre Denta SRL | 334706 | Digitalizarea Cre Denta SRL prin achiziția de echipamente, soluții software si de infrastructural IT |
| TERRA VAD CONT SRL | 335750 | Digitalizarea SC TERRA VAD CONT SRL prin achiziția de echipamente |
| SC OVIBEST SRL | 335389 | Digitalizarea Companiei |
| SC SYMETRIC SHAPE SRL | 334561 | Creșterea competitivității SC Symetric Shape SRL prin digitalizarea activității |
| SIC AGRO SRL | 335535 | Digitalizarea societății Spic Agro SRL prin achiziția active corporale si necorporale |
| WEBER 2000 SRL | 335437 | Digitalizarea societății Weber 2000 SRL |

Sursa: prelucrare proprie a datelor colectate prin intermediul sondajului de opinie adresat beneficiarilor

*Un răspuns a fost furnizat anonim, fiind însă inclus în analiză datorită relevanței informațiilor furnizate.

#### Rolul îndeplinit de respondent în cadrul organizației

Din analiza răspunsurilor reiese că persoanele care au completat chestionarul ocupă funcții de decizie sau coordonare, precum:

- Administrator - 64% dintre respondenți;

- Manager de proiect - 18% dintre respondenți;

- Alte funcții (responsabil financiar, contabil) - 18%.

*Un respondent nu a oferit un răspuns la această întrebare.

Rolul îndeplinit de respondenți

Sursa: prelucrare proprie a datelor colectate prin intermediul sondajului de opinie adresat beneficiarilor

Majoritatea respondenților sunt implicați direct în gestionarea și implementarea proiectelor, ceea ce conferă un nivel ridicat de relevanță și credibilitate răspunsurilor furnizate, întrucât acestea reflectă experiența practică din procesul de implementare.

#### Localizarea proiectelor

Distribuția geografică a proiectelor evidențiază o concentrare la nivelul județelor Cluj și Bihor, după cum urmează:

- Județul Cluj (Cluj-Napoca, Popești) - 42% dintre proiecte;

- Județul Bihor (Oradea, Salonta, Vadu Crișului, Sălard) - 33% dintre proiecte;

- Județul Satu Mare (Carei, Marna Nouă) - 17% dintre proiecte;

- Județul Maramureș - 8% dintre proiecte.

Localizarea proiectelor

Sursa: prelucrare proprie a datelor colectate prin intermediul sondajului de opinie adresat beneficiarilor

Rezultatele indică o distribuție relativ echilibrată la nivel regional, cu o prezență mai accentuată în județele Cluj și Bihor, în special în centre urbane precum Cluj-Napoca și Oradea, dar și o extindere către localități de dimensiuni mai reduse.

- Ați beneficiat de alte finanțări nerambursabile în ultimii 5 ani?

La întrebarea privind experiența anterioară în accesarea finanțărilor nerambursabile, distribuția răspunsurilor este următoarea: 83% dintre respondenți au indicat că nu au beneficiat de alte finanțări nerambursabile în ultimii 5 ani, în timp ce 17% au declarat că au mai accesat astfel de finanțări.

Această distribuție indică o experiență limitată a majorității beneficiarilor în ceea ce privește accesarea fondurilor nerambursabile. Rezultatele sugerează că proiectele finanțate prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 reprezintă, pentru o mare parte dintre respondenți, prima interacțiune sau una dintre primele experiențe cu astfel de mecanisme de finanțare. Acest aspect poate avea implicații relevante asupra capacității administrative și a modului de implementare a proiectelor.

Nivelul redus al experienței anterioare poate indica:

- necesitatea unui sprijin suplimentar în procesul de implementare;

- importanța asigurării unor instrumente de ghidare și suport pentru beneficiari;

- potențialul programului de a contribui la dezvoltarea capacității administrative a IMM-urilor.

Faptul că doar o proporție redusă a respondenților a beneficiat anterior de finanțări nerambursabile evidențiază rolul important al programului în atragerea de noi beneficiari.

Experiența anterioară a respondenților în accesarea finanțărilor nerambursabile

Sursa: prelucrare proprie a datelor colectate prin intermediul sondajului de opinie adresat beneficiarilor

Acest rezultat susține concluzia că nivelul de experiență în accesarea fondurilor este redus; există o dependență mai mare de sprijinul oferit prin program; programul atrage beneficiari noi în ecosistemul finanțărilor. În acest context, se poate aprecia că programul contribuie la extinderea bazei de beneficiari și la facilitarea accesului IMM-urilor la finanțări nerambursabile.

- Ați apelat la un consultant pentru pregătirea cererii de finanțare?

La întrebarea privind apelarea la servicii de consultanță pentru pregătirea cererii de finanțare, distribuția răspunsurilor este unanimă: 100% dintre respondenți au declarat că au apelat la un consultant, nefiind înregistrat niciun caz în care beneficiarii să fi pregătit cererea fără sprijin extern (0%).

Această distribuție indică o dependență ridicată a beneficiarilor de serviciile de consultanță în procesul de accesare a finanțărilor nerambursabile. Rezultatele sugerează că utilizarea consultanților reprezintă o practică generalizată în rândul IMM-urilor, fiind asociată cu necesitatea de a gestiona complexitatea procedurilor de aplicare și cerințele administrative specifice programelor de finanțare.

Apelarea la consultanți pentru pregătirea cererii de finanțare

Sursa: prelucrare proprie a datelor colectate prin intermediul sondajului de opinie adresat beneficiarilor

Rezultatele sugerează că:

- accesarea finanțărilor nerambursabile implică un nivel ridicat de complexitate procedurală;

- beneficiarii simt nevoia de expertiză externă în pregătirea cererilor de finanțare;

- serviciile de consultanță joacă un rol esențial în procesul de aplicare.

În acest context, se poate aprecia că sprijinul acordat prin consultanți contribuie la creșterea șanselor de accesare a finanțărilor și la îmbunătățirea calității aplicațiilor depuse.

- Organizația/compania dumneavoastră a avut o experiență anterioară în managementul și implementarea proiectelor de digitalizare?

La întrebarea privind experiența anterioară în managementul și implementarea proiectelor de digitalizare, distribuția răspunsurilor este unanimă: 100% dintre respondenți au declarat că nu au avut o astfel de experiență. Această distribuție evidențiază un nivel redus de maturitate digitală în rândul beneficiarilor incluși în eșantion.

Rezultatele sugerează că intervențiile finanțate prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 nu doar sprijină investițiile în digitalizare, ci contribuie și la dezvoltarea unor competențe noi în cadrul IMM-urilor, în contextul lipsei experienței anterioare în acest domeniu.

Experiența anterioară a respondenților în implementarea proiectelor de digitalizare

Sursa: prelucrare proprie a datelor colectate prin intermediul sondajului de opinie adresat beneficiarilor

Rezultatele sugerează că:

- beneficiarii pornesc de la un nivel redus de experiență în implementarea proiectelor de digitalizare;

- există un potențial ridicat de învățare și dezvoltare organizațională;

- intervențiile programului au un rol formativ, nu doar investițional.

În acest context, se poate aprecia că programul contribuie la consolidarea capacității digitale a IMM-urilor pe termen mediu și lung.

- În ce domenii au fost întâmpinate principalele dificultăți administrative în implementarea proiectului? (selectați unul sau mai multe răspunsuri)

La întrebarea privind principalele dificultăți administrative întâmpinate în implementarea proiectului, respondenții au avut posibilitatea de a selecta mai multe opțiuni. Distribuția răspunsurilor este prezentată mai jos:

- Flexibilitate limitată pentru adaptarea planului de proiect la noile nevoi ale proiectului - 2 răspunsuri (17%);

- Monitorizarea indicatorilor de realizare - 2 răspunsuri (17%);

- Monitorizarea indicatorilor de rezultat - 0 răspunsuri (0%);

- Raportarea cheltuielilor - 0 răspunsuri (0%);

- Controale - 0 răspunsuri (0%);

- Momentul primirii rambursării din partea autorităților de program - 0 răspunsuri (0%);

- Nu au fost întâmpinate dificultăți din punct de vedere administrativ - 8 răspunsuri (67%);

- Altele (vă rugăm să precizați): schimbări ale formularelor - 1 răspuns (8%).

Analiza răspunsurilor evidențiază următoarele aspecte pentru fiecare categorie de dificultăți administrative:

Flexibilitate limitată pentru adaptarea planului de proiect la noile nevoi ale proiectului (17%) - Dificultățile semnalate în ceea ce privește flexibilitatea planului de proiect pot indica existența unor constrângeri administrative sau procedurale care limitează capacitatea beneficiarilor de a adapta activitățile la nevoile apărute pe parcursul implementării. Acest aspect poate reflecta un grad redus de flexibilitate în cadrul regulilor de implementare.

### Monitorizarea indicatorilor de realizare (17%) - Dificultățile asociate monitorizării indicatorilor de realizare sugerează posibile provocări legate de urmărirea progresului proiectelor și de îndeplinirea cerințelor de raportare. Acestea pot fi determinate de complexitatea indicatorilor sau de lipsa unor instrumente adecvate de monitorizare.

Nu au fost întâmpinate dificultăți din punct de vedere administrativ (67%) - Majoritatea respondenților au indicat că nu au întâmpinat dificultăți administrative, ceea ce reflectă o percepție general pozitivă asupra procesului de implementare și a cadrului administrativ aferent programului.

### Alte dificultăți (8%) - În categoria „Altele”, un respondent a menționat dificultăți legate de schimbările frecvente ale formularelor. Acest aspect poate indica o lipsă de stabilitate a cadrului procedural, generând incertitudine și dificultăți de adaptare pentru beneficiari.

### Domenii în care nu au fost întâmpinate dificultăți (0%) - Este relevant faptul că nu au fost semnalate dificultăți în ceea ce privește monitorizarea indicatorilor de rezultat, raportarea cheltuielilor, controalele sau procesul de rambursare. Acest lucru sugerează că aceste componente sunt percepute ca fiind clare și funcționale din perspectiva beneficiarilor.

Domeniile în care au fost întâmpinate dificultăți administrative în implementarea proiectelor

Sursa: prelucrare proprie a datelor colectate prin intermediul sondajului de opinie adresat beneficiarilor

* Întrebare cu răspuns multiplu. Procentele sunt raportate la numărul total de respondenți (n=12).

** Un respondent a selectat mai multe opțiuni de răspuns (Monitorizarea indicatorilor de realizare și «Altele»), indicând schimbări ale formularelor.

Distribuția răspunsurilor evidențiază o incidență redusă a dificultăților administrative în implementarea proiectelor, majoritatea respondenților declarând că nu au întâmpinat probleme în acest sens. În același timp, dificultățile semnalate sunt concentrate în domenii punctuale, ceea ce sugerează existența unor provocări specifice, fără a indica disfuncționalități sistemice la nivelul procesului de implementare.

- În calitate de beneficiar, cum evaluați oportunitatea de finanțare a programului, din perspectiva soluțiilor digitale adoptate? Vă rugăm să utilizați o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă aprecierea negativă (beneficii / rezultate foarte limitate) și 5 aprecierea pozitivă (rezultate / beneficii foarte ridicate).

La întrebarea privind evaluarea oportunității de finanțare a programului, din perspectiva soluțiilor digitale adoptate, respondenții au acordat scoruri pe o scală de la 1 la 5, unde 1 reprezintă o apreciere negativă, iar 5 o apreciere foarte pozitivă.

Distribuția răspunsurilor indică o evaluare predominant pozitivă, astfel: 42% dintre respondenți au acordat scorul maxim (5 - „în foarte mare măsură”), 33% au acordat scorul 4 („în mare măsură”), iar 25% au acordat scorul 3 („în măsură moderată”). Nu au fost înregistrate scoruri negative (1 sau 2), ceea ce evidențiază absența unor percepții nefavorabile asupra oportunității finanțării.

Valoarea medie a scorurilor, de 4/5, confirmă nivelul ridicat de apreciere a intervențiilor, sugerând că soluțiile digitale adoptate răspund, în general, nevoilor beneficiarilor și contribuie la îmbunătățirea activităților acestora.

Evaluarea oportunității de finanțare a programului

Sursa: prelucrare proprie a datelor colectate prin intermediul sondajului de opinie adresat beneficiarilor

Această distribuție indică o percepție favorabilă asupra relevanței și utilității intervențiilor finanțate.

Rezultatele sugerează că soluțiile digitale adoptate în cadrul proiectelor sunt, în general, bine aliniate la nevoile beneficiarilor, contribuind la obținerea unor beneficii semnificative. Nivelul ridicat al scorurilor oferite de beneficiari evidențiază:

- o adecvare bună a intervențiilor la contextul organizațional al beneficiarilor;

- percepție pozitivă asupra impactului soluțiilor digitale implementate;

- un grad ridicat de satisfacție în raport cu oportunitatea de finanțare oferită prin program.

Absența scorurilor scăzute indică lipsa unor percepții negative semnificative privind relevanța finanțărilor.

- În calitate de beneficiar, cum evaluați oportunitatea de finanțare a programului din perspectiva eforturilor necesare pregătirii propunerii și implementării integrale a proiectului? Vă rugăm să utilizați o scală de la 1 la 5, unde 1 indică eforturi limitate, iar 5 se referă la eforturi foarte mari. *

La întrebarea privind evaluarea eforturilor necesare pentru pregătirea propunerii și implementarea proiectului, respondenții au acordat scoruri pe o scală de la 1 la 5, unde 1 indică eforturi limitate, iar 5 eforturi foarte mari.

Distribuția răspunsurilor este următoarea:

- scorul 1 - 2 răspunsuri (17%);

- scorul 2 - 1 răspuns (8%);

- scorul 3 - 5 răspunsuri (42%);

- scorul 4 - 2 răspunsuri (17%);

- scorul 5 - 2 răspunsuri (17%).

Valoarea medie a scorurilor este de aproximativ 3,08/5, indicând un nivel moderat al efortului necesar.

Percepția respondenților asupra eforturilor necesare implementării proiectelor

Sursa: prelucrare proprie a datelor colectate prin intermediul sondajului de opinie adresat beneficiarilor

Rezultatele indică faptul că eforturile necesare pentru pregătirea și implementarea proiectelor sunt percepute ca fiind, în general, moderate, majoritatea respondenților situându-se în zona medie a scalei de evaluare. Distribuția scorurilor evidențiază însă o variabilitate în percepția asupra nivelului de efort, existând atât respondenți care consideră procesul mai solicitant, cât și respondenți care îl percep ca fiind relativ facil.

Prezența scorurilor reduse (1 și 2) indică faptul că, pentru o parte dintre companiile beneficiare, procesul de accesare și implementare este considerat accesibil și gestionabil, posibil în funcție de experiența anterioară sau de complexitatea redusă a proiectelor.

În același timp, scorurile mai ridicate reflectă existența unor situații în care efortul administrativ și operațional este perceput ca fiind semnificativ.

În general, rezultatele reflectă un nivel moderat al efortului necesar, fără a evidenția bariere sistemice în accesarea și implementarea finanțărilor.

- În ce măsură credeți că elementele de mai jos au afectat până acum implementarea proiectului de digitalizare?

Rezultatele indică faptul că factorii analizați prin această întrebare de evaluare au avut un impact diferențiat asupra implementării proiectelor de digitalizare, evidențiind atât elemente care au facilitat procesul, cât și factori care au generat dificultăți punctuale.

În general, majoritatea factorilor sunt percepuți ca având fie un impact neutru, fie unul pozitiv asupra implementării proiectelor, ceea ce sugerează că procesul de implementare este, în general, susținut de contextul operațional și de resursele disponibile beneficiarilor.

Totodată, analiza evidențiază existența unor factori specifici care pot influența negativ implementarea, însă aceste situații nu par a avea un caracter sistemic, fiind mai degrabă dependente de contextul particular al fiecărui proiect.

În cadrul acestei întrebări au fost analizați 11 factori potențiali care pot influența implementarea proiectelor de digitalizare, respondenții fiind invitați să evalueze impactul fiecărui factor. Evaluarea a fost realizată pe o scală cu cinci niveluri, respectiv:

- a împiedicat substanțial implementarea;

- a împiedicat parțial implementarea;

- niciun impact asupra implementării;

- a facilitat parțial implementarea;

- a facilitat în mod substanțial implementarea.

Experiență anterioară în managementul de proiecte - Distribuția răspunsurilor arată că, în majoritatea cazurilor (67%), experiența anterioară în managementul de proiecte nu a avut un impact asupra implementării proiectelor de digitalizare. Acest lucru sugerează că beneficiarii au reușit să gestioneze procesul de implementare chiar și în lipsa unei experiențe relevante în domeniu, beneficiind de sprijin extern sau de cerințe procedurale clar definite.

În același timp, pentru 33% dintre respondenți, experiența anterioară a avut un rol pozitiv, facilitând implementarea proiectelor, atât parțial (17%), cât și în mod substanțial (17%). Acest aspect indică faptul că, în anumite situații, existența unei experiențe anterioare contribuie la o mai bună organizare a activităților, la o înțelegere mai clară a cerințelor și la o gestionare mai eficientă a etapelor de implementare.

În ansamblu, rezultatele arată că experiența anterioară nu reprezintă un factor esențial pentru succesul implementării, dar poate constitui un avantaj în anumite contexte.

Capacitate tehnică și abilități legate de digitalizare și utilizarea tehnologiilor digitale înainte de acest proiect -  Distribuția răspunsurilor arată că, în majoritatea cazurilor (58%), capacitatea tehnică și abilitățile digitale existente înainte de implementarea proiectului nu au avut un impact asupra desfășurării acestuia. Acest rezultat sugerează că proiectele au putut fi implementate fără a depinde în mod direct de nivelul inițial de competențe digitale al beneficiarilor.

În același timp, pentru o parte dintre respondenți (34%), aceste competențe au avut un rol pozitiv, facilitând implementarea proiectelor, fie parțial (17%), fie în mod substanțial (17%). Totuși, există și un caz izolat (8%) în care capacitatea tehnică a fost percepută ca împiedicând parțial implementarea, ceea ce poate reflecta dificultăți în utilizarea anumitor tehnologii sau în adaptarea la cerințele proiectului.

În ansamblu, rezultatele sugerează că nivelul inițial al competențelor digitale nu reprezintă un factor determinant pentru implementare, dar poate influența procesul, în anumite situații, atât pozitiv, cât și negativ.

Planurile și strategiile regionale și locale existente privind digitalizarea - Distribuția răspunsurilor arată că, în majoritatea cazurilor (58%), planurile și strategiile regionale și locale privind digitalizarea nu au avut un impact asupra implementării proiectelor. Acest rezultat sugerează că, deși astfel de documente strategice există, ele nu influențează în mod direct modul în care beneficiarii își implementează proiectele de digitalizare.

Pentru o parte dintre respondenți (34%), aceste strategii au avut un rol pozitiv, facilitând implementarea proiectelor, fie parțial (17%), fie în mod substanțial (17%). Acest lucru indică faptul că, în anumite situații, existența unor direcții strategice clare poate sprijini procesul de implementare, oferind orientare și coerență intervențiilor.

Există și un caz izolat (8%) în care aceste planuri au fost percepute ca împiedicând parțial implementarea, ceea ce poate reflecta o posibilă nealiniere între cerințele strategice și nevoile concrete ale beneficiarilor sau dificultăți în corelarea acestora cu activitățile proiectului.

În ansamblu, rezultatele sugerează că rolul strategiilor existente este, în principal, neutru, cu influențe pozitive punctuale și cazuri izolate în care acestea pot genera dificultăți.

Cerințele legate de achiziții publice - Distribuția răspunsurilor evidențiază următoarele percepții privind impactul cerințelor de achiziții publice asupra implementării proiectelor:

- niciun impact asupra implementării - 58% dintre respondenți;

- a facilitat parțial implementarea - 17%;

- a facilitat în mod substanțial implementarea - 8%;

- a împiedicat parțial implementarea - 17%;

- a împiedicat substanțial implementarea - 0%.

Rezultatele indică faptul că, pentru majoritatea beneficiarilor, cerințele legate de achiziții publice nu au influențat în mod semnificativ implementarea proiectelor, fiind percepute ca gestionabile în cadrul procesului administrativ. Totuși, distribuția răspunsurilor evidențiază existența unor percepții diferite, unii respondenți considerând că aceste cerințe facilitează implementarea, în timp ce alții le percep ca împiedicând parțial desfășurarea proiectelor. În ansamblu, rezultatele sugerează că cerințele legate de achiziții publice nu reprezintă un obstacol, dar pot genera dificultăți punctuale în funcție de contextul specific al beneficiarilor.

Relația cu furnizorii de materiale și soluții din lanțul de aprovizionare de interes - Distribuția răspunsurilor evidențiază o varietate de percepții privind impactul relației cu furnizorii asupra implementării proiectelor. Astfel, 42% dintre respondenți consideră că această relație a împiedicat parțial implementarea, în timp ce 33% apreciază că nu a avut niciun impact.

În același timp, pentru 25% dintre respondenți, relația cu furnizorii a avut un rol pozitiv, facilitând în mod substanțial implementarea proiectelor.

Aceste rezultate sugerează că relația cu furnizorii poate reprezenta atât o sursă de dificultăți, cât și un factor de sprijin, în funcție de modul de colaborare și de capacitatea acestora de a răspunde cerințelor proiectului. Sintetizând, rezultatele indică un impact variabil al acestui factor, dependent în mare măsură de contextul specific al fiecărui beneficiar.

Sinergii și complementarități cu alte programe UE - Distribuția răspunsurilor arată că, în majoritatea cazurilor (83%), sinergiile și complementaritățile cu alte programe UE nu au avut un impact asupra implementării proiectelor.

În același timp, au fost înregistrate două răspunsuri care indică un impact pozitiv, respectiv un răspuns conform căruia aceste sinergii au facilitat parțial implementarea și un răspuns în care au facilitat în mod substanțial implementarea. Acest lucru sugerează că, deși în general beneficiarii nu resimt o influență directă a altor programe UE asupra implementării proiectelor de digitalizare, în anumite situații acestea pot contribui la sprijinirea procesului de implementare.

Disponibilitatea soluțiilor IT integrate pentru nevoile IMM-urilor - Distribuția răspunsurilor arată că disponibilitatea soluțiilor IT integrate a avut, în majoritatea cazurilor, un impact pozitiv asupra implementării proiectelor. Astfel, 58% dintre respondenți consideră că aceasta a facilitat parțial implementarea, iar 8% apreciază că a facilitat în mod substanțial implementarea.

În același timp, 33% dintre respondenți au indicat că acest factor nu a avut niciun impact asupra implementării. Aceste rezultate sugerează că existența unor soluții IT adaptate nevoilor IMM-urilor contribuie, în general, la desfășurarea mai eficientă a proiectelor, reprezentând un factor de sprijin în procesul de digitalizare.

Rețele de colaborare și parteneriate între IMM-uri și furnizorii de servicii digitale - Distribuția răspunsurilor indică faptul că rețelele de colaborare și parteneriate existente între IMM-uri și furnizorii de servicii digitale au avut, în general, un impact pozitiv sau neutru asupra implementării proiectelor. Astfel, 25% dintre respondenți consideră că acestea au facilitat parțial implementarea, iar alți 25% apreciază că au facilitat în mod substanțial implementarea, ceea ce evidențiază rolul important al colaborării în sprijinirea procesului de digitalizare.

În același timp, 33% dintre respondenți au indicat că acest factor nu a avut niciun impact asupra implementării, ceea ce sugerează că, în anumite situații, existența unor parteneriate nu influențează în mod direct desfășurarea proiectelor. Pe de altă parte, 17% dintre respondenți consideră că aceste relații au împiedicat parțial implementarea, ceea ce poate reflecta dificultăți în colaborare, comunicare sau alinierea așteptărilor între beneficiari și furnizori.

Astfel, rezultatele sugerează că parteneriatele pot reprezenta un factor important de sprijin în implementarea proiectelor de digitalizare, însă eficiența acestora depinde în mare măsură de calitatea colaborării și de modul în care sunt gestionate relațiile între părțile implicate.

Evoluție tehnologică rapidă - Distribuția răspunsurilor evidențiază percepții variate privind impactul evoluției tehnologice asupra implementării proiectelor:

- 33% dintre respondenți consideră că aceasta a împiedicat parțial implementarea;

- 8% apreciază că a împiedicat substanțial implementarea;

- 25% indică faptul că nu a avut niciun impact;

- 17% consideră că a facilitat parțial implementarea;

- 17% apreciază că a facilitat în mod substanțial implementarea.

Aceste rezultate sugerează că evoluția tehnologică rapidă poate avea un impact dual asupra implementării proiectelor. Pe de o parte, schimbările frecvente pot genera dificultăți de adaptare și pot complica procesul de implementare, iar pe de altă parte, pot crea oportunități pentru adoptarea unor soluții mai eficiente și inovatoare. Prin urmare, impactul acestui factor depinde în mare măsură de capacitatea beneficiarilor de a se adapta la schimbările tehnologice și de a valorifica noile oportunități apărute.

Dinamica pieței specifice IMM-urilor - Distribuția răspunsurilor indică faptul că dinamica pieței specifice IMM-urilor nu a avut un impact semnificativ asupra implementării proiectelor în jumătate dintre cazuri (50%), ceea ce sugerează că, pentru o parte importantă dintre beneficiari, condițiile de piață nu au influențat direct desfășurarea proiectelor de digitalizare.

Cu toate acestea, 25% dintre respondenți consideră că dinamica pieței a împiedicat parțial implementarea, ceea ce poate reflecta provocări legate de instabilitatea mediului economic, schimbări în cerere sau dificultăți în adaptarea la condițiile pieței.

În același timp, pentru o parte dintre respondenți, acest factor a avut un impact pozitiv, 8% indicând că a facilitat parțial implementarea, iar 17% că a facilitat în mod substanțial implementarea, ceea ce sugerează că, în anumite contexte, evoluțiile pieței pot crea oportunități favorabile pentru implementarea proiectelor.

Astfel, impactul dinamicii pieței apare ca fiind unul variabil, influențând diferit beneficiarii în funcție de contextul economic și de specificul activității acestora.

Disponibilitatea resurselor financiare proprii ale companiei - Distribuția răspunsurilor indică faptul că disponibilitatea resurselor financiare proprii ale companiei a avut, în multe cazuri, un impact asupra implementării proiectelor. Astfel, 42% dintre respondenți consideră că acest factor a împiedicat parțial implementarea, ceea ce sugerează existența unor constrângeri financiare care pot afecta desfășurarea activităților proiectului.

În același timp, pentru o parte dintre respondenți, disponibilitatea resurselor financiare a avut un rol pozitiv, 17% indicând că a facilitat parțial implementarea, iar 25% că a facilitat în mod substanțial implementarea, ceea ce evidențiază importanța unei capacități financiare adecvate pentru susținerea proiectelor. De asemenea, 17% dintre respondenți au indicat că acest factor nu a avut niciun impact asupra implementării, ceea ce poate reflecta situații în care resursele necesare au fost suficiente sau nu au influențat în mod direct procesul.

Astfel, disponibilitatea resurselor financiare proprii apare ca un factor relevant în implementarea proiectelor, având potențialul de a influența atât pozitiv, cât și negativ desfășurarea acestora, în funcție de situația financiară a fiecărei companii. Rezultatele evidențiază faptul că majoritatea factorilor analizați au avut fie un impact neutru, fie unul pozitiv asupra implementării proiectelor, în timp ce dificultățile identificate sunt concentrate la nivelul unor factori specifici, fără a indica existența unor probleme generalizate, așa cum este ilustrat în figura de mai jos:

Influența factorilor asupra implementării proiectelor de digitalizare

Sursa: prelucrare proprie a datelor colectate prin intermediul sondajului de opinie adresat beneficiarilor

Rezultatele indică faptul că implementarea proiectelor de digitalizare este influențată de un set divers de factori, impactul acestora variind în funcție de contextul specific al fiecărui beneficiar. În general, nu se evidențiază bariere sistemice majore, însă anumite elemente, precum relația cu furnizorii sau resursele financiare, pot genera dificultăți punctuale în procesul de implementare.

- Care sunt principalele efecte ale proiectului asupra companiei dumneavoastră? Vă rugăm să evaluați în ce măsură (1 – fără contribuție / 5 – contribuție foarte mare) intervenția finanțată prin Programul Regional a contribuit la:

Creșterea investițiilor în tehnologii digitale - Distribuția răspunsurilor indică o evaluare predominant pozitivă a contribuției proiectelor la creșterea investițiilor în tehnologii digitale. Astfel, 50% dintre respondenți au acordat scorul maxim (5 - contribuție foarte mare), iar 33% au evaluat contribuția proiectului la nivelul 4, ceea ce evidențiază o percepție favorabilă asupra impactului intervenției. De asemenea, 17% dintre respondenți au acordat scorul 3, indicând o contribuție moderată, în timp ce nu au fost înregistrate scoruri scăzute (1 sau 2).

Valoarea medie a scorurilor, de 4,3/5, confirmă faptul că proiectele au avut un impact semnificativ în ceea ce privește stimularea investițiilor în tehnologii digitale.

Creșterea productivității - Distribuția răspunsurilor evidențiază faptul că proiectele au avut, în general, un efect puternic asupra creșterii productivității în cadrul companiilor. Majoritatea respondenților (58%) au apreciat contribuția ca fiind foarte mare (scor 5), iar 25% au evaluat-o la nivel ridicat (scor 4), ceea ce indică o percepție consistent pozitivă asupra efectelor intervenției.

Prezența unor răspunsuri punctuale care indică o contribuție moderată (scor 3 - 8%) sau redusă (scor 2 - 8%) sugerează că impactul efectele proiectelor pot varia în funcție de specificul activităților sau de gradul de integrare a soluțiilor digitale în procesele interne ale companiilor.

Rezultatele arată că digitalizarea susținută prin proiecte contribuie la optimizarea fluxurilor de lucru, la eficientizarea utilizării resurselor și la îmbunătățirea performanței generale a organizațiilor. În acest sens, creșterea productivității apare ca unul dintre efectele centrale ale intervenției analizate.

Reducerea costurilor de producție - Distribuția răspunsurilor indică o percepție moderat pozitivă asupra contribuției proiectelor la reducerea costurilor de producție. Astfel, 25% dintre respondenți au evaluat contribuția ca fiind foarte mare (scor 5), iar 33% au apreciat-o la un nivel ridicat (scor 4).

În același timp, 42% dintre respondenți au acordat scorul 3, indicând o contribuție moderată, ceea ce sugerează că impactul proiectelor asupra reducerii costurilor nu este uniform resimțit de toți beneficiarii.

Valoarea medie a scorurilor, de 3,8/5, reflectă faptul că, deși proiectele contribuie la optimizarea costurilor, acest efect este mai puțin pronunțat comparativ cu alte beneficii, precum creșterea productivității sau investițiile în tehnologii digitale.

Acordarea de consultanță externă utilă pentru adoptarea noilor tehnologii digitale - Răspunsurile arată că utilitatea consultanței externe este percepută mai degrabă la un nivel moderat. Astfel, 42% dintre respondenți au acordat scorul 3, indicând o contribuție medie, în timp ce 33% au evaluat contribuția ca fiind ridicată (scor 4), iar 25% ca fiind foarte mare (scor 5).

Această distribuție sugerează că, deși consultanța externă poate sprijini procesul de adoptare a tehnologiilor digitale, impactul acesteia depinde de modul în care este utilizată în cadrul companiei.

Valoarea medie a scorurilor, de 3,8/5, arată că acest tip de sprijin este util, însă nu este perceput ca un factor esențial în toate cazurile.

Creșterea vizibilității companiilor - Distribuția răspunsurilor evidențiază o percepție general pozitivă asupra impactului proiectelor asupra vizibilității companiilor:

- 33% au apreciat-o ca fiind foarte mare (scor 5);

- 42% dintre respondenți au evaluat contribuția ca fiind ridicată (scor 4);

- 17% au indicat o contribuție moderată (scor 3);

- 8% au evaluat contribuția ca fiind redusă (scor 2).

Aceste rezultate arată că proiectele contribuie în mod vizibil la creșterea expunerii companiilor, însă acest efect nu este resimțit în mod uniform de toți beneficiarii. Valoarea medie a scorurilor, de 4/5, confirmă faptul că acest efect este unul important, dar poate varia în funcție de specificul activității fiecărei companii.

Îmbunătățirea securității cibernetice - Răspunsurile indică un efect puternic al proiectelor asupra îmbunătățirii securității cibernetice, majoritatea respondenților (67%) apreciind contribuția ca fiind foarte mare (scor 5), iar 25% evaluând-o la un nivel ridicat (scor 4). Doar un răspuns izolat indică o contribuție redusă (scor 2 - 8%), fără a fi înregistrate evaluări moderate sau negative.

Valoarea ridicată a scorurilor, de 4,5/5, evidențiază faptul că securitatea cibernetică este unul dintre domeniile în care proiectele au generat cele mai consistente beneficii, reflectând o îmbunătățire clară la nivelul companiilor beneficiare.

Îmbunătățirea capacității administrative a companiei/creșterea capacității personalului intern - Răspunsurile arată că proiectele au avut un efect semnificativ asupra îmbunătățirii capacității administrative și a competențelor personalului intern. Majoritatea respondenților (67%) au apreciat contribuția ca fiind foarte mare (scor 5), iar 25% au evaluat-o la un nivel ridicat (scor 4), ceea ce indică o percepție clar pozitivă asupra acestui tip de efect. Există un singur caz în care contribuția a fost percepută ca fiind redusă (scor 2 - 8%), și nu au fost înregistrate evaluări moderate, ceea ce sugerează că impactul este, în general, consistent și bine resimțit de beneficiari.

Aceste rezultate indică faptul că implementarea proiectelor a contribuit nu doar la introducerea unor soluții digitale, ci și la îmbunătățirea modului de organizare a activităților interne, la clarificarea proceselor și la dezvoltarea competențelor personalului implicat. În acest sens, efectele proiectelor se reflectă și la nivel organizațional, prin creșterea capacității de gestionare și adaptare la noile cerințe tehnologice.

Valoarea ridicată a scorurilor, de 4,5/5, confirmă importanța acestui tip de efect, evidențiind faptul că dezvoltarea capacității interne reprezintă unul dintre beneficiile majore ale intervenției.

Adoptarea inovației în modelul de business - Răspunsurile indică faptul că proiectele au un potențial ridicat de a influența adoptarea inovației în modelul de business. Majoritatea respondenților (58%) au apreciat contribuția acestui răspuns ca fiind foarte mare (scor 5), iar 33% au evaluat-o la un nivel ridicat (scor 4), ceea ce evidențiază o orientare clară către transformarea modului de funcționare al companiilor.

Prezența unui singur răspuns care indică o contribuție moderată (scor 3 - 8%) sugerează că acest efect este resimțit în mod consistent de beneficiari.

Valoarea ridicată a scorurilor, de 4,5/5, plasează acest indicator în rândul celor mai bine evaluați, alături de alte efecte precum îmbunătățirea securității cibernetice și dezvoltarea capacității administrative. Rezultatele arată că digitalizarea nu se limitează la introducerea unor tehnologii noi, ci contribuie și la schimbări în modul de organizare și desfășurare a activităților, favorizând adoptarea unor modele de business mai inovative și adaptate contextului actual.

Crearea de oportunități de acces la noi piețe/clienți - Răspunsurile indică faptul că proiectele au contribuit în mod semnificativ la crearea de oportunități de acces la noi piețe și clienți. Jumătate dintre respondenți (50%) au apreciat contribuția ca fiind foarte mare (scor 5), iar 25% au evaluat-o la un nivel ridicat (scor 4), ceea ce reflectă un impact pozitiv asupra extinderii activității companiilor.

În același timp, există și câteva răspunsuri care indică o contribuție moderată (scor 3 - 8%) sau redusă (scor 2 - 17%), ceea ce sugerează că acest efect nu este resimțit în mod uniform de toți beneficiarii, fiind influențat de domeniul de activitate sau de strategia de dezvoltare a companiei.

Valoarea ridicată a scorurilor, de 4,2/5, confirmă faptul că accesul la noi piețe reprezintă un beneficiu important al proiectelor, însă impactul acestuia poate varia în funcție de contextul specific al fiecărei organizații.

Efectele proiectelor asupra companiilor beneficiare

Sursa: prelucrare proprie a datelor colectate prin intermediul sondajului de opinie adresat beneficiarilor

Rezultatele evidențiază faptul că proiectele au avut un impact predominant pozitiv asupra beneficiarilor, majoritatea indicatorilor fiind evaluați în zona superioară a scalei (scoruri 4 și 5).

Se observă că cele mai ridicate niveluri de contribuție sunt înregistrate în cazul îmbunătățirii securității cibernetice, dezvoltării capacității administrative și adoptării inovației în modelul de business, unde predomină evaluările maxime. De asemenea, creșterea productivității, investițiile în tehnologii digitale și accesul la noi piețe sunt evaluate pozitiv de majoritatea respondenților, confirmând contribuția semnificativă a proiectelor la dezvoltarea și competitivitatea beneficiarilor.

În același timp, efecte precum reducerea costurilor de producție și utilizarea consultanței externe sunt percepute mai moderat, cu o distribuție mai echilibrată a răspunsurilor, ceea ce sugerează un impact mai puțin uniform.

- Dacă este cazul, vă rugăm să adăugați aici alte informații specifice

Respondenții nu au furnizat informații suplimentare în cadrul acestei întrebări. Absența răspunsurilor poate indica faptul că aspectele relevante au fost deja acoperite în cadrul întrebărilor anterioare sau că nu au fost identificate alte elemente care să necesite menționare suplimentară.

- Considerați că efectele de mai sus sunt sustenabile în timp?

Răspunsurile oferite de respondenți indică faptul că majoritatea acestora (58%) consideră că efectele proiectelor sunt sustenabile în timp, ceea ce reflectă o percepție pozitivă asupra continuității beneficiilor generate de intervențiile finanțate. Această evaluare sugerează că, din perspectiva beneficiarilor, proiectele implementate au potențialul de a produce rezultate care se mențin și după finalizarea perioadei de implementare.

În același timp, o proporție semnificativă a respondenților (42%) exprimă o anumită incertitudine, apreciind că sustenabilitatea efectelor depinde de o serie de factori externi. Printre aceștia se numără ritmul evoluției tehnologice (17%), nivelul concurenței pe piața IMM-urilor (17%) și disponibilitatea resurselor financiare (8%), factori care pot influența capacitatea companiilor de a menține și valorifica rezultatele obținute.

Aceste rezultate evidențiază faptul că, deși percepția generală asupra sustenabilității este favorabilă, respondenții conștientizează dependența menținerii efectelor de contextul economic și tehnologic în continuă schimbare. Distribuția detaliată a răspunsurilor este prezentată în figura de mai jos.

Percepția respondenților privind sustenabilitatea efectelor proiectelor

Sursa: prelucrare proprie a datelor colectate prin intermediul sondajului de opinie adresat beneficiarilor

Rezultatele prezentate grafic în figura de mai sus confirmă tendința generală de apreciere pozitivă a sustenabilității efectelor proiectelor, evidențiind totodată faptul că o parte dintre respondenți percep această sustenabilitate ca fiind dependentă de factori externi, în special de contextul tehnologic și economic.

- În ce măsură credeți că ar fi realizat compania o investiție similară fără sprijinul FEDR obținut în cadrul PR NV?

Răspunsurile oferite de respondenți evidențiază modul în care este percepută necesitatea sprijinului financiar în realizarea investițiilor, precum și rolul acestuia în influențarea condițiilor de implementare.

În acest sens, distribuția răspunsurilor indică următoarele situații:

- 58% dintre respondenți consideră că investiția ar fi fost realizată și fără sprijinul FEDR, însă pe o perioadă mai lungă de timp;

- 33% apreciază că investiția ar fi fost implementată, dar cu rezultate mai reduse;

- 8% consideră că investiția ar fi fost realizată în aceeași formă și fără sprijinul financiar.

Aceste rezultate sugerează că, deși intenția de investiție există la nivelul companiilor, sprijinul financiar joacă totuși un rol important în accelerarea implementării și în maximizarea rezultatelor obținute.

Distribuția răspunsurilor este prezentată în figura de mai jos.

Evaluarea realizării investițiilor în absența sprijinului financiar din PR NV

Sursa: prelucrare proprie a datelor colectate prin intermediul sondajului de opinie adresat beneficiarilor

Se conturează o tendință clară conform căreia, în absența sprijinului financiar, investițiile ar fi fost realizate în condiții mai puțin favorabile. Astfel, pentru majoritatea respondenților, implementarea ar fi necesitat un interval mai lung de timp, în timp ce o parte dintre aceștia consideră că rezultatele ar fi fost mai reduse. Totodată, doar un număr foarte redus de respondenți apreciază că investițiile ar fi fost realizate în aceeași formă și fără sprijin financiar, iar lipsa răspunsurilor care să indice imposibilitatea realizării investiției sugerează existența unei capacități minime de adaptare la nivelul companiilor.

- Ce sugestii aveți pentru următoarele etape de implementare și management al proiectelor finanțate (de exemplu, pentru procesul de aplicare, criterii de selecție, sprijin în implementare etc.)?

Deși numărul răspunsurilor furnizate la această întrebare este redus (4 din 12 respondenți), sugestiile formulate sunt relevante și evidențiază o serie de aspecte importante privind îmbunătățirea proceselor de implementare. Răspunsurile oferite evidențiază o serie de sugestii punctuale privind îmbunătățirea proceselor de aplicare și implementare a proiectelor finanțate, temele identificate fiind convergente. Astfel, una dintre principalele preocupări semnalate vizează reducerea birocrației, respondenții menționând volumul ridicat de documente solicitate, precum și existența unor cerințe redundante.

De asemenea, a fost evidențiată necesitatea asigurării unei mai mari clarități și coerențe în procesul de evaluare și eligibilitate, fiind semnalate situații în care au existat decizii contradictorii sau modificări ulterioare ale încadrării unor cheltuieli. Un alt aspect important se referă la reducerea duratei procesului de evaluare, respondenții subliniind necesitatea unor timpi mai rapizi de analiză și contractare.

Totodată, au fost formulate sugestii privind îmbunătățirea suportului oferit în etapa de implementare, inclusiv prin optimizarea platformei MySMIS, introducerea unor validări automate, modele standardizate de documente și clarificarea fluxurilor de lucru.

În ansamblu, sugestiile formulate indică necesitatea simplificării procedurilor administrative, creșterii transparenței și asigurării unui sprijin mai eficient pentru beneficiari pe parcursul implementării proiectelor.