## General
|  |  |  | ADR NV | Beneficiar (UAT/solicitant) | Proiectant General | Proiectant de specialitate | Alte entități publice relevante (avizatori. etc) | Publicul
PRIORITATE | STATUS |  | ACTIVITATE | Echipa de Proiect
|  | CUB | Studiu de Prefezabilitate (preSF)
|  |  | Definire CMI | I.a | R | I | I
|  |  | Aprobare BEP pre-contract - beneficiar(UAT) | I | A | R | I
|  | CUB1 | Modelarea straturilor terenului | I | I | A | R
|  | CUB2 | Modelarea topografiei | I | I | A | R
|  | CUB3 | Modelarea utilitatilor | I | I | A | R
|  | CUB4 | Modelarea conditiilor existente | I | I | A | R
|  | CUB21 | Evaluarea design-ului si conformarii | I.a | S | A | R
|  | CUB29 | Generarea livrabilelor | I | S | A | R |  | C
|  | CUB32 | Vizualizare și marketing | I | S | A | R
Studiu de Fezabilitate (SF)
|  |  | Definire CMI | I.a | R | C | C
|  |  | Aprobare BEP post-contract - beneficiar(UAT) | I | A | R | I
|  | CUB1 | Modelarea geotehnica | I | I | A | R
|  | CUB2 | Modelarea topografiei | I | I | A | R
|  | CUB3 | Modelarea utilitatilor | I | I | A | R
|  | CUB4 | Modelarea conditiilor existente | I | I | A | R
|  | CUB21 | Evaluarea design-ului si conformarii | I.a | I | A | R
|  | CUB26 | Elaborarea modelelor informationale (BIM/openBIM) | I.a | I | A | R
|  | CUB28 | Coordonare 3D | I | I | A | R
|  | CUB29 | Generarea livrabilelor | I | S | A | R |  | C
|  | CUB30 | Extragerea Cantitatilor | I | S | A | R
|  | CUB32 | Vizualizare și marketing | I | S | A | R
Faza DALI
|  |  | Definire CMI | I.a | R | I | I
|  |  | Aprobare BEP post-contract - beneficiar(UAT) | I | A | R | I
|  | CUB1 | Modelarea straturilor terenului | I | I | A | R
|  | CUB2 | Modelarea topografiei | I | I | A | R
|  | CUB3 | Modelarea utilitatilor | I | I | A | R
|  | CUB4 | Modelarea conditiilor existente | I | I | A | R
|  | CUB21 | Evaluarea design-ului si conformarii | I.a | I | A | R
|  | CUB26 | Elaborarea modelelor informationale (BIM/openBIM) | I.a | I | A | R
|  | CUB28 | Coordonare 3D | I | I | A | R
|  | CUB29 | Generarea livrabilelor | I | S | A | R |  | C
|  | CUB30 | Extragerea Cantitatilor | I | S | A | R
|  | CUB32 | Vizualizare și marketing | I | S | A | R
Receptie
PRIORITATI | STATUSURI
Ridicată | Neînceput
Medie | În Lucru
Scăzută | Complet
Depășit
Aprobat
Oprit
RESPONSABIL
APROBATOR
CONSULTAT
INFORMAT
SEMNATAR FINAL
S
AVIZAT
a

## Backup
|  |  | Directorat | Verificatori de proiect | Parti terte (subcontractanti, parteneri de asociere, samd) | Project Manager (General) | PM+coordonatori specialitati (Electroproiect) | PM, manager operational (CFM) | Proiectanti MEP | Ing. Devize/Planificare | Echipa de executie (sefi santier, diriginti)
PRIORITATE | STATUS | ACTIVITATE |  |  |  | Echipa de Proiect
Faza 1 - Ofertare si Concept
|  | Revizuirea cerintelor BIM din Documentatia de Licitare | I | I | C | A | R | R | C | C | I
|  | Definirea scopului si obiectivelor proiectului | A | I | I | R | C | C | I | I | I
|  | Elaborarea Bim Execution Plan | I | I | C | A | R | R | I | I | I
|  | Analize si simulari preliminare | I | I | C | A | R | C | C | C | I
|  | Estimarea costurilor (bazat pe modelul BIM) | I | I | I | A | C | C | R | R | I
|  | Revizuirea si optimizarea designului | I | C | I | C | A | C | R | R | I
|  | Prezentarea ofertei | I | I | C | A | R | R | I | I | I
Faza 2 - Proiectare DTAC, PT, DE
|  | Revizuirea BEP pentru fazele urmatoare | I | I | I | A | R | R | I | I | I
|  | Detalierea modelului BIM | I | I | I | C | A | C | R | I | I
|  | Verificarea si validarea modelului BIM | I | C | I | A | R | R | C | C | I
|  | Integrarea feedbackului de la Stakeholderi | I | I | I | A | R | R | I | I | I
|  | Pregatire si predare catre executie | I | C | I | A | R | R | C | C | C
Faza 3 - Executie si Mentenanta
|  | Mobilizarea resurselor cf. metadatelor prelucrate din modelul BIM | I | I | C | A | I | R | I | I | C
|  | Coordonarea si managementul executiei | I | I | C | A | I | R | I | I | C
|  | Monitorizarea progresului si a conformitatii | I | I | C | A | I | R | C | I | C
|  | Gestionarea modificarilor si a deviatiilor de la plan | I | I | C | A | C | R | C | C | C
|  | Pregatire pentru receptie, arhivare, lessons learned report | I | I | I | A | R | R | C | C | C
Receptie
PRIORITATI | STATUSURI
High | Not Started
Medium | In Progress
Low | Complete
Overdue
Approved
On hold
RESPONSABIL
APROBATOR
CONSULTAT
INFORMAT